DS 스크랩 AI 하이라이트 도입 현황판

2026. 10. 27(화)

1. 개요

| 과 제 | 그룹 스크랩에 적용된 AI 하이라이트 기능을 DS 스크랩에 도입 |
| --- | --- |
| 추진 방식 | 기존 그룹 시스템 활용 (DX AX개발팀 지원), DS는 샘플·사용 환경 준비 |
| 목 표 | 11월 테스트 → 12월 초 적용 (DX·전 계열사 공통 일정과 동일 수준) |
| 현재 단계 | ① 지원 요청 메일 발송(10.27), 회신 대기 / ③ 환경 준비 착수 |
| 주요 이슈 | OCR 서버 운영 방식·실행 PC 결정 필요 → 결정 후 보안 절차 신청 가능 (과제 2·3) |

2. 추진 단계

| ① 지원 요청 | ② 샘플 판정 | ③ 환경 준비 | ④ 병행 테스트 | ⑤ 본 적용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 메일 발송 완료 (회신 대기) | 대기 (10월 말) | 진행 중 (서버·PC 방식 결정 선결) | 11월 | 12월 초 |

3. 추진 과제

| # | 과 제 | 기 한 | 상 태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지원 요청 회신 확인 및 AX개발팀 착수 협의 | 10.28 | 대기 |
| 2 | OCR 서버 운영 방식 결정 (1안 전사 서버 공동 사용 / 2안 DS 자체 구축) 및 사용 시간대 협의 | 10.28 | 진행 중 |
| 3 | 실행 PC 운영 방식 결정 (당직자 개인 PC / 전용 PC 지정) | 10.28 | 진행 중 |
| 4 | 보안 절차 신청 (방화벽·NASCA/DRM, 방식 결정 후 담당 부서 가이드 수령) 및 OCR 연결 점검 | 10.30 | 대기 |
| 5 | DS 샘플 준비 및 전달 (스크랩·수기 하이라이트·묶음 기사 정보) | 10.29 | 미착수 |
| 6 | 사용 환경 확인 (GPT Tier 4 계정 절차·공동 사용 가능 여부·비용, PC 사양) | 10.30 | 미착수 |
| 7 | 정보보호 정책 확인 (기사 텍스트 외부 AI 전송) | 10.30 | 미착수 |
| 8 | 샘플 테스트 및 적용 방식 판정 (바로 적용 / 추가 개발) | 샘플 후 | 대기 |

4. 주요 이슈

| 구 분 | 내 용 | 영 향 | 관련 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR 서버 방식 | 1안 전사 서버 공동 사용 / 2안 DS 자체 구축, 방식에 따라 NASCA 예외 신청 방법 상이 | 결정 전까지 보안 절차 신청 불가 | 2 |
| OCR 서버 공동 사용 | 그룹(06:00~06:45)·DX(06:30~06:45)와 같은 서버, 동시 실행 시 순차 처리 | 시간대가 겹치면 DS 스크랩 대기 발생 | 2 |
| 실행 PC | 당직자 20명 개인 PC에서 실행 시 PC마다 방화벽 출발지 등록 필요 | 신청 범위·계정·사양 부담 증가 | 3, 4, 6 |
| 양 식 | DS 스크랩 양식이 그룹과 다를 가능성 | 추가 개발 시 11월 테스트 지연 | 8 |
| 정책·비용 | 기사 텍스트 외부 AI 전송, 크레딧 회당 300~350 | 정보보호 검토·비용 승인 필요 | 6, 7 |