스크랩 하이라이트 DS 도입

업무일지

최종 업데이트 2026. 10. 27(화)  ·  실무 이한정 · 양진호

| 구성 | 내용 | 갱신 |
| --- | --- | --- |
| 1. 현황판 | 목표·단계·미결 과제·리스크 — 한 장으로 현재 상태 | 매일 18:00 보고 후 |
| 2. 일지 | 날짜별 08:00 계획 / 18:00 결과 원고(텔레그램에 그대로 복사) + 주요 사항 | 매일 (최신 날짜가 위) |
| 3. 참고 | 보고 원칙, 지원 요청 메일 최종본, 기술 요건, 연락처, 원천 메일 요약 | 변동 시 |

# 1. 현황판

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 11월 테스트 → 12월 초 적용 (DX·전 계열사 공통 일정과 동일) |
| DX 일정 | 그룹 권고 일정에 맞춰 11월 테스트, 12월 적용 예정 (세부 일자 미정) |
| 현재 단계 | ① 지원 요청 단계 — 팀장님(박상권) 명의 메일 최종안 확정, 발송 대기 |
| 다음 마감 | 10월 말까지 DS 샘플 전달 및 보안·계정 신청 착수 (11월 테스트 착수 조건) |
| 보고 | 08:00 계획 이한정 / 18:00 결과 양진호 — 텔레그램 방 |

추진 단계

| ①지원 요청 | ②샘플 판정 | ③환경·보안 준비 | ④병행 테스트 | ⑤본 적용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진행 중 메일 발송 대기 | 대기 10월 말 목표 | 대기 즉시 착수 필요 | 11월 | 12월 초 |

미결 과제

| # | 할 일 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 팀장님 명의 지원 요청 메일 발송 | 팀장님 | 10.27~28 | 발송 대기 |
| 2 | DS 스크랩(1p 목차 표지)·수기 하이라이트 샘플·set.txt 준비 및 전달 | 양진호 | 10월 말 | 미착수 |
| 3 | 보안 절차 담당 부서·소요기간 확인 및 신청 (OCR 방화벽, NASCA/DRM) | 이한정 | 10.29 | 미착수 |
| 4 | GPT Tier 4 계정 신청 절차·비용 부담 주체 확인, 스크랩 PC 사양 확인 | 이한정 | 10.29 | 미착수 |
| 5 | 외부 AI 전송 관련 DS 정보보호 정책 확인 | 이한정 | 10.29 | 미착수 |
| 6 | 우면동 AX개발팀 대면 방문 | 양진호 | 10.29 | 미착수 |
| 7 | 샘플 테스트 결과로 바로 적용/추가 개발 판정 | 양진호 | 샘플 전달 후 | 대기 |
| 8 | DX 세부 일자 확인 → DS 상세 일정 확정 | 이한정 | 수시 | 진행 중 |
| 9 | 김용호 프로 측 DS 진행 계획 공유 | 김기훈 부장 | 수시 | — |

리스크

- 메일 발송·샘플 전달이 늦어지면 11월 테스트 착수 불가 → 10월 내 처리

- 보안 절차·계정 발급 리드타임 → 지원 요청 회신과 무관하게 즉시 신청

- DS 양식이 그룹과 다를 경우 추가 개발로 일정 지연 가능 → 샘플 조기 판정

- 외부 AI 전송 보안 정책, AI 크레딧 비용(회당 300~350) → 사전 확인

# 2. 일지

최신 날짜가 위. 회색 상자는 텔레그램에 그대로 복사하는 원고, 노란 상자는 미발송 초안.

## 10.28 (수)

08:00 계획 보고 — 이한정 [초안 · 10.27 18:00 결과 반영 후 수정]

<스크랩 하이라이트 DS 도입> 금일 진행계획 보고드립니다 (10.28) 1. 현재 단계 □ 지원 요청 단계 (지원 요청 → 샘플 판정 → 환경·보안 준비 → 11월 테스트 → 12월 초 적용) - 팀장님 명의 지원 요청 메일 [발송 완료 / 발송 예정] 2. 금일 진행계획 ① DS 샘플 준비 및 전달 일정 협의 - DS 스크랩·수기 하이라이트 샘플, 묶음 기사 정보 준비 (양진호) ② 보안 절차 확인 및 신청 착수 - OCR 서버 방화벽 등록, NASCA/DRM 신뢰 등록 담당 부서·소요기간 확인 (이한정) ③ 사용 환경 준비 - GPT Tier 4 계정 신청 절차, 스크랩 PC 사양 확인 (이한정) ④ AX개발팀 방문 일정 협의 - 우면동 AX개발팀 대면 협의 일정 확정 (양진호) 3. 이슈 □ [없음 / 막히는 점] - 이 상 -

## 10.27 (화)

주요 사항

- 07:43  이태양 프로(DX 과제 담당)로부터 DX 메일 스레드 및 프로그램 사용 선행조건 입수

- 08:03  정기 보고 (아래 원문)

- 09:11  김기훈 부장 보고 가이드: 오전 = 당일 계획, 오후 = 당일 결과, 둘을 섞지 않기. 08:00 보고는 전날 작성 후 예약 발신

- 오전  AX개발팀 김경수 파트장·이근택 프로와 실무 대화방 개설 (양진호)

- —  DX 일정 확인: 그룹 권고 일정에 맞춰 11월 테스트, 12월 적용 예정

- —  보고방 텔레그램 전환 완료

- —  팀장님 보고용 추진 현황 문서 작성 (스크랩하이라이트_DS도입_추진현황.docx)

- —  팀장님 명의 지원 요청 메일 최종안 확정 (공손한 톤, 12월 초 적용 목표 명시) → 참고 3.2

18:00 결과 보고 — 양진호 [초안 · [ ] 채울 것]

<스크랩 하이라이트 DS 도입> 금일 진행결과 보고드립니다 (10.27) 1. 계획 대비 결과 ① 팀장님 명의 개발 지원 요청 — [완료 / 진행 중] - 지원 요청 메일 최종안 작성, 팀장님 보고 완료 [발송 여부] ② DS 샘플 준비 — [완료 / 진행 중] - [진행 내용] ③ 개발팀 테스트·방문 일정 협의 — [완료 / 진행 중] - [방문 일자] ④ 보안·시스템 준비 — 진행 중 - 사용 선행조건 확인 완료 (Windows 11 PC, GPT Tier 4 계정, OCR 서버 방화벽, NASCA/DRM 신뢰 등록) - [담당 부서 확인 결과] 2. 추가 진척 □ DX 일정 확인 - 그룹 권고 일정에 맞춰 11월 테스트, 12월 적용 예정 - DS도 동일하게 11월 테스트, 12월 초 적용 목표 - 이 상 -

08:03 정기 보고 — 이한정 [발송 원문]

<스크랩 하이라이트 DS 도입> 관련 보고드립니다 1. DX AX개발팀 문의 내용 □ DX AX개발팀에 DS 적용 요청, 부문 간 지원 절차상 컴팀장님 명의 공식 지원 요청 메일이 필요하다는 답변 - DX AX/PI센터 AX개발팀 (우면동 소재) 김경수 파트장· 이근택 프로, 양진호님과 실무 대화방 개설 - DX 도입 일정과 DS 동시 적용을 위한 준비자료· 보안 확인사항, 추가 작업 범위 문의 - 김경수 파트장은 팀장님께서 DX AX/PI센터 안재용 센터장, 김상하 상무에게 공식 요청 시 지원 가능 안내 2. DX 진행 현황 □ DX는 샘플 테스트 결과, 별도 기술 파이프라인 수정 없이 적용 가능한 것으로 확인 구체적인 도입일은 미정 - DX는 10.12일 스크랩 샘플 전달 및 테스트 진행, 그룹 스크랩과 양식·성능 유사 확인 - 특수 편집 기사는 자동 하이라이트 미적용, 추가 학습 없이 진행 예정 - 현재 시스템 적용 요건 확인 중, 세부 일정은 개발팀도 미확인 3. DS 적용 준비 □ DS 샘플 테스트를 통한 추가 작업 범위 확인과 보안 요건 점검 필요 - DS 스크랩·수기 하이라이트 샘플로 기존 프로그램 적용 가능 여부 확인 - OCR 서버 접속용 방화벽 등록, NASCA/DRM 프로그램 신뢰 등록 등 DS 보안 절차와 소요 기간 확인 4. 향후 계획 □ 팀장님 명의로 안재용 센터장· 김상하 상무에게 개발 지원 메일 발송 필요 - DX와 동시 도입을 위한 적용 검토 및 개발·테스트 지원 요청 □ DX 도입 일정 기준으로 DS 적용 선결사항과 작업별 완료 기한 설정 - 지원 요청과 병행해 DS 샘플 준비 및 개발팀 테스트·방문 일정 협의 - 보안·시스템 준비는 관련 부서와 병행 추진, 항목별 담당자·완료 기한 설정 - 이 상 -

## 10.26 (월)

주요 사항

- 오후  팀장님 → 이한정 전화: "전사 AX 과제 왜 안 하고 있어?"

- 17:11  김인철 상무: DS만 피드백 없음 지적

- 17:14  담당 지정 — 양진호·이한정. 당일 김용호 프로 연락 지시

- 17:18  이정섭 파트장 보고방 개설

- 17:24  이한정, 김용호 프로(전자 PR기획그룹) 통화 → 임원 대상 안내 메일 재수령

- 17:38  1차 보고: DX는 AX개발팀과 진행 중, DS도 직접 지원 요청 가능, DS 양식 맞춤 개발·테스트 필요

- 17:44  김인철 상무: DX와 가능하면 동일 시점 도입

- 17:45  보고 루틴 지시 (08:00 이한정 / 18:00 양진호), 텔레그램 전환 지시

- 17:46  박상권 팀장: 차병석 부사장이 백사장님께 각 사별 진행상황 통합 보고 예정

- 17:46  김기훈 부장: 김용호 프로 측 설명 담당

- 17:49  김인철 상무: 필요하면 전화 말고 직접 찾아가 만날 것

## 배경 (10.06 ~ 10.13)

- 10.06  홍보임원회의에서 'AI 활용 스크랩 하이라이트' 언급

- 10.12  DX 정홍욱 상무 → AX개발팀 적용 요청·샘플 전달, 당일 "그룹과 유사, 적용 가능" 회신

- 10.12  차병석 부사장 관계사 안내 메일 (권고: 10월 착수 → 11월 테스트 → 12월 적용)

- 10.13  DX 특수 편집 기사 추가 학습 불필요 결정

- 10.13  김인철 상무 FW ("양진호·이한정에게 맡길 요량") — 이한정 수신 누락, 별도 지시 없어 미착수

# 3. 참고

## 3.1 보고 원칙

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 08:00 계획 | 현재 단계 / 오늘 할 일(①②③, 담당) / 이슈 — 전날 퇴근 전 작성, 예약 발신 |
| 18:00 결과 | 아침 ①②③ 항목별 완료·진행 중·지연(사유·조치) / 추가 진척 |
| 원칙 | 계획과 결과를 섞지 않기, 아침·저녁 번호 1:1 대응. 퇴근 전 두 사람이 다음날 계획 합의 |
| 띄어쓰기 | □ 줄: 공백 없이 시작, 다음 줄부터 공백 5칸 - 줄: 앞에 공백 1칸, 다음 줄부터 공백 5칸 |

일지 쓰는 법

- 매일 맨 위에 새 날짜 블록 추가 → 08:00 원고·18:00 원고·주요 사항

- 18:00 보고 후 현황판(현재 단계·미결 과제) 갱신, 끝난 과제는 현황판에서 지우고 일지에 기록

- 텔레그램에 올린 뒤 상자 제목의 [초안]을 [발송 원문]으로 바꾸고 상자 색을 회색으로

## 3.2 지원 요청 메일 (최종안)

팀장님 명의 · 10.27 확정

수신: DX AX/PI센터 안재용 센터장, 김상하 상무 참조: AX개발팀 김경수 파트장, 이근택 프로 제목: [협조 요청] AI 스크랩 하이라이트 기능 DS 적용 관련 지원 요청드립니다 안재용 센터장님, 김상하 상무님 안녕하십니까. DS 커뮤니케이션팀장 박상권입니다. 바쁘신 중에 메일로 먼저 인사드리게 되어 송구합니다. AX개발팀에서 그룹 스크랩 하이라이트 기능을 개발해 주셔서 스크랩 열람이 한결 편리해졌다는 이야기를 듣고 있습니다. DS도 해당 기능 도입을 준비하고 있으며, 이미 구축된 그룹 시스템을 활용하는 방향으로 가이드를 받았습니다. 이에 기존 시스템 개발을 맡아 주신 AX개발팀에 도움을 요청드리게 되었습니다. 여러 업무가 많으신 줄 알기에 요청드리는 것이 조심스러우나, 검토해 주실 수 있을지 여쭙습니다. 1. 요청드리는 사항 - 기존 프로그램을 DS 스크랩에 적용할 수 있는지 검토해 주시기 바랍니다 - DS 양식에 맞춘 추가 작업이 필요할 경우 개발·테스트 지원 부탁드립니다 2. DS 준비 사항 - 개발팀의 부담을 최소화할 수 있도록 DS 스크랩·수기 하이라이트 샘플을 미리 준비해 전달드리겠습니다 - 사용자 PC, 생성형 AI 계정, 방화벽·NASCA 등록 등 사용 환경은 DS에서 책임지고 준비하겠습니다 3. 일정 - 전 계열사 공통으로 11월 테스트, 12월 적용을 목표로 하고 있어, DS도 12월 초 적용이 가능하도록 지원 부탁드립니다 - 저희도 일정에 차질이 없도록 사전 준비에 최선을 다하겠습니다 바쁘신 중에 번거로운 부탁을 드려 다시 한번 송구하며, 검토해 주시면 감사하겠습니다. 박상권 드림

## 3.3 기술 요건 (김경수 파트장 안내)

프로그램 Newspaper_Highlight.exe — 사용자 PC에서 스크랩 PDF + 묶음 기사 정보를 받아 하이라이트 PDF 반환

| 구분 | 요건 | DS 확인 사항 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 | 스크랩 PDF (1p 목차 표지 포함 검토본) | DS 스크랩 목차 표지·양식 차이 | 미확인 |
| 입력 | 묶음 기사 정보 txt (예: 헬릭스 투자 관련 : 5~6P) | 새벽 스크랩 담당자 작성 프로세스 | 미확인 |
| PC | Windows 11 64bit, RAM 16GB 이상 | 스크랩 PC 사양 | 미확인 |
| 계정 | GPT Tier 4 계정 (1회 300~350 크레딧) | 신청 절차·비용 부담 주체 | 미확인 |
| SW | Codex CLI 설치·로그인 | DS 설치 허용 여부 | 미확인 |
| 보안 | OCR API 방화벽 inference-doxa-newspaper-wogt.shuttle.sr-cloud.com | 신청 부서·소요기간 | 미확인 |
| 보안 | NASCA/DRM 신뢰 프로그램 등록 | 사업장 NASCA 담당·소요기간 | 미확인 |
| 보안 | 기사 텍스트 외부 AI 전송 | DS 정보보호 정책 | 미확인 |
| 범위 | 특수 편집 기사 미적용 | DX와 동일하게 수작업 보완 | 방침 동일 |

## 3.4 연락처

| 구분 | 이름 | 소속·역할 | 메일 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS | 박상권 팀장 | DS 커뮤니케이션팀장 · 지원 요청 메일 명의 |  |
| DS | 김인철 상무/그룹장 | 지시·팀장님 보고 · 1일 2회 보고 수신 | everpfe.kim@samsung.com |
| DS | 이정섭 · 김인영 파트장 | 진행 체크 |  |
| DS | 김기훈 부장 | 김용호 프로 측 조율 · 보고 가이드 |  |
| 그룹 | 김용호 프로 | 전자 PR기획그룹 · 그룹 사례 실무 문의 | yonghoc.kim@samsung.com |
| DX | 정홍욱 상무 / 이태양 프로 | 국내미디어그룹 · DX 도입 책임 / 실무 | honguk.chung@samsung.com |
| AX | 김경수 파트장 | 전사 AX개발팀(우면동) · 기술 실무 핵심 | ks0326.kim@samsung.com |
| AX | 이근택 프로 | 전사 AX개발팀 · 개발 실무 |  |
| AX | 안재용 센터장 / 김상하 상무 | DX AX/PI센터 · 지원 요청 수신 |  |

## 3.5 원천 메일 요약

차병석 부사장 안내 메일 (10.12)

- 그룹 스크랩 9.14부터 적용, 각사 연내 적용 권고 (10월 착수 → 11월 테스트 → 12월 적용)

- 원칙: 제목·부제 관련 핵심 문장 / 동일 이슈 연속 기사는 두 번째부터 중복 아닌 문장만

- 처리: OCR·레이아웃 분석(GPU 서버) → AI 판단(외부 ChatGPT) → PDF 생성(일반 PC), 150p 5~7분

- 노하우: 묶음 구간은 담당자가 set.txt에 지정, Acrobat으로 수정 가능, 수기 하이라이트 샘플을 학습용 제공

- 그룹 경과: 개발 7.20~8.27 → 매일 새벽 실제 스크랩 병행 테스트 8.27~9.12 → 운영 9.14~

- 고려: 외부 AI 전송 보안 정책·토큰 비용 검토, 공유 자료 범위 법무 검토 중

DX 메일 스레드 (10.12~10.13, 10.27 입수)

- 김경수 파트장: DX 스크랩은 그룹과 거의 유사, 성능 비슷 → 적용 가능

- 특수 편집 기사는 미적용, 학습 시 샘플 50개 이상 필요 → 정홍욱 상무가 추가 학습 불필요로 결정

- 이태양 프로: 기술 사항은 본인도 김경수 파트장에게 의존 중