## 대시보드
스크랩 하이라이트 DS 도입 — 과제 관리
AI 스크랩 하이라이트 DS 적용 (전사 AX 과제) · 작성 2026-10-27
목표 | DX와 동일 시점 도입 — DX 예상: 11월 테스트 → 12월 적용 (그룹 권고 일정)
상위 보고 | 차병석 부사장 → 백사장님 각 사별 진행상황 통합 보고 예정
보고 루틴 | 08:00 이한정 = 당일 진행계획 / 18:00 양진호 = 당일 진행결과 (텔레그램 방 · 계획·결과 섞지 않기, 08:00은 전날 작성·예약 발신)
실무 | 이한정 · 양진호 (기술 창구: AX개발팀 김경수 파트장)
핵심 판단 | DX는 개발 없이 바로 적용 가능 판정 → DS도 양식이 유사하면 '세팅 과제'. 일정 분기점은 샘플 테스트 결과
리드타임 | 보안(방화벽·NASCA)·GPT Tier 4 계정 → 공식 요청과 무관하게 즉시 병행 착수
최대 블로커 | 팀장님 명의 공식 지원요청 메일 (A1)
진행 현황
구분 | 미착수 | 진행중 | 완료 | 블로킹 | 진척률
할일 | 8 | 2 | 5 | 0 | 33.33%
기술요건 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
리스크
리스크 | 영향 |  | 대응
공식 요청메일 지연 | 개발팀 착수 불가 |  | A1 최우선, 오늘 상신
DS 양식 차이로 개발 필요 | DX 대비 수주 지연 |  | 샘플 조기 전달로 판정 앞당김
보안 절차·Tier 4 계정 리드타임 | 프로그램 준비돼도 실행 불가 |  | 지금 바로 병행 신청
외부 AI 전송 보안정책 | 도입 제동 가능 |  | 정보보호 사전 확인 (T8)
크레딧 비용 (회당 300~350) | 예산·부담 주체 |  | T4에서 비용 주체 확정
DX 도입일 미정 | 목표일 불명확 |  | 김경수 파트장 직접 확인
상위 통합 보고 | 지연 시 재노출 |  | 1일 2회 보고로 진척 가시화

## 할일
할 일 (Action Items)
상태 열은 드롭다운으로 변경 · 행 추가 시 표 아래에 이어서 입력 (대시보드 집계는 300행까지 자동 반영)
# | 구분 | 할 일 | 담당 | 기한 | 상태 | 메모
A1 | 요청 | 팀장님 명의 개발지원 요청 메일 → 상무님 검토 → 팀장님 발송 | 이한정·양진호 | 2026-10-27 | 미착수 | 최대 블로커. 초안은 '메일초안' 시트. 수신 안재용 센터장·김상하 상무
A2 | 일정 | DX 도입 예정일 확인 | 이한정 | 2026-10-28 | 진행중 | DX 예상: 11월 테스트, 12월 적용(그룹 권고 일정). 세부 일자는 추가 확인
A3 | 샘플 | DS 스크랩 샘플(1p 목차 표지 포함) + 수기 하이라이트 샘플 + set.txt 준비 | 양진호 | 2026-10-28 | 미착수 | 그룹은 개발의뢰서도 함께 전달
A4 | 테스트 | AX개발팀 샘플 테스트 → 바로 적용 / 추가 개발 판정 | 양진호 | A1·A3 후 | 미착수 | DX는 샘플 당일 판정
A5 | 보안 | 기술요건 T4~T8 담당부서·소요기간 파악 및 신청 착수 | 이한정 | 2026-10-29 | 미착수 | 공식 요청과 무관하게 오늘부터 병행
A6 | 협의 | 우면동 AX개발팀 대면 방문 | 양진호 | 2026-10-29 | 미착수 | 상무님: 전화 말고 찾아가서 만날 것
A7 | 일정 | DX 도입일 기준 역산 일정표 작성·보고 | 이한정·양진호 | A2 후 | 미착수 | DX 11월 테스트·12월 적용 기준으로 작성 가능
A8 | 운영 | 보고방 텔레그램 전환 | - | 2026-10-27 | 완료 | 10.27 텔레그램 방 개설 완료
A9 | 협의 | 김용호 프로 측에 DS 진행 계획 공유 | 김기훈 부장 | 수시 | 미착수
A10 | 테스트 | 실운영 병행 테스트 계획 (새벽 스크랩 제작 시 실행·피드백) | 양진호 | A4 후 | 미착수 | 그룹은 약 2주
D1 | 협의 | 김용호 프로 통화, 안내메일 재수령 | 이한정 | 2026-10-26 | 완료
D2 | 협의 | AX개발팀(김경수·이근택) 실무방 개설 | 양진호 | 2026-10-27 | 완료
D3 | 자료 | DX 메일스레드·선행조건 확보 (이태양 FW) | 이한정 | 2026-10-27 | 완료
D4 | 보고 | 10.27 08:00 정기 보고 | 이한정 | 2026-10-27 | 완료 | '보고' 시트
A11 | 운영 | 08:00 계획 / 18:00 결과 보고 분리 운영 — 퇴근 전 양진호·이한정 다음날 계획 합의, 08:00 보고 예약 발신 | 이한정·양진호 | 매일 | 진행중 | 김기훈 부장 가이드

## 기술요건
기술 요건 체크리스트
출처: 김경수 파트장(전사 AX개발팀) Newspaper_Highlight.exe 선행조건 안내 / 차병석 부사장 안내메일
# | 분류 | 요건 | DS 확인 사항 | 담당 | 상태
T1 | 입력 | 스크랩 PDF: 1p 목차 표지 포함 검토본 | DS 스크랩에 목차 표지 있는지, 양식(단 구성·제목/본문 배치) 차이 | 양진호 | 미착수
T2 | 입력 | 묶음 기사 정보 set.txt (예: - 헬릭스 투자 관련 : 5~6P) | 매일 새벽 스크랩 담당자 작성 프로세스 지정 | 양진호 | 미착수
T3 | PC | Windows 11 64bit, RAM 16GB+, 충분한 저장공간 | 스크랩 제작 PC 사양 확인 / 필요시 교체 | 이한정 | 미착수
T4 | 계정 | 사내 외부 생성형 AI GPT Tier 4 권한 계정 (1회 300~350 크레딧) | 신청 절차·승인권자·소요기간, 비용 부담 주체 | 이한정 | 미착수
T5 | SW | Codex CLI 설치·로그인 | DS 보안정책상 설치 허용 여부 | 이한정 | 미착수
T6 | 보안 | OCR API 방화벽 등록: inference-doxa-newspaper-wogt.shuttle.sr-cloud.com | DS 방화벽 신청 부서·소요기간 | 이한정 | 미착수
T7 | 보안 | NASCA/DRM 신뢰 프로그램 등록 (Newspaper_Highlight.exe) | DS 사업장 NASCA 담당·소요기간 | 이한정 | 미착수
T8 | 보안 | 기사 텍스트 외부 AI(ChatGPT) 전송 | DS 정보보호·AI 활용 정책 사전 검토 필요 여부 | 이한정 | 미착수
T9 | 범위 | 특이 편집 기사 하이라이트 미적용 | DX처럼 추가 학습 없이 수작업 처리 권고 (학습 시 샘플 50개+) | - | 결정대기

## 일정
도입 일정 (DX 도입일 확정 후 역산)
DX: 그룹 권고 일정(11월 테스트 → 12월 적용)에 맞춰 진행 예정 · DS도 동일 목표
단계 | 그룹(참고) | DX | DS 목표 | 선결 | 상태
요청·샘플 전달 | 7.20 킥오프 | 10.12 | 10월 말 | A1, A3 | 미착수
샘플 테스트·판정 | - | 10.12 당일 '적용 가능' |  | A4 | 미착수
양식 맞춤 개발 | 7.20~8.27 | 불필요 |  | A4 결과 | 미착수
PC·계정·보안 세팅 | - | 진행중 | 즉시 착수, 11월 테스트 전 완료 | T3~T8 | 미착수
실운영 병행 테스트 | 8.27~9.12 | 11월 | 11월 | A10 | 미착수
본 적용 | 9.14 | 12월 | 12월 (DX와 동일) |  | 미착수

## 연락처
관계자
구분 | 이름 | 직책·소속 | 역할 | 메일 | 연락 상태
DS | DS컴팀장님 | 팀장 | 공식 지원요청 메일 명의자
DS | 김인철 (Jerome) | 상무/그룹장 | 지시·팀장님 보고, 1일 2회 보고 수신 | everpfe.kim@samsung.com
DS | 이정섭 (Justin) | 파트장 | 진행 체크, 보고방 개설
DS | 김인영 (Inyoung) | 파트장 | 진행 체크
DS | 김기훈 | 부장 | 김용호 프로 측 설명·조율
DS | 이한정 (Cecilia) |  | 실무 주도 / 08:00 보고
DS | 양진호 |  | 실무 주도 / 18:00 보고, AX개발팀 실무방
그룹 | 차병석 | 부사장/팀장 브랜드PR팀 | 안내메일 발신, 백사장님 통합보고 | bs.cha@samsung.com
그룹 | 박상권 |  | 통합보고 일정 전달
그룹 | 김용호 | 프로 · 전자 PR기획그룹 | 사례 실무 문의 창구 | yonghoc.kim@samsung.com | 10.26 통화
DX | 정홍욱 | 상무/그룹장 국내미디어그룹 | DX 도입 책임 | honguk.chung@samsung.com
DX | 이태양 | 프로 국내미디어그룹 | DX 과제 실무 |  | 10.27 메일 FW 받음
AX | 김경수 | 파트장 전사 AX개발팀 (우면동) | 기술 실무 핵심 | ks0326.kim@samsung.com | 실무방
AX | 이근택 | 프로 전사 AX개발팀 | 개발 실무 |  | 실무방
AX | 안재용 | 센터장 DX AX/PI센터 | 공식 지원요청 수신 |  | 미요청
AX | 김상하 | 상무 DX AX/PI센터 | 공식 지원요청 수신 |  | 미요청

## 경과
경과 기록
새 사건은 맨 아래 행에 추가
일자 | 시각 | 주체 | 내용
2026-10-06 |  | 홍보임원회의 | 'AI 활용 스크랩 하이라이트' 언급
2026-10-12 | 10:57 | 정홍욱 상무 | AX개발팀 김경수 파트장에 DX(비즈니스PR) 스크랩 적용 요청, 샘플 전달
2026-10-12 | 17:19 | 차병석 부사장 | 관계사 임원 대상 안내메일 발송 (권고: 10월 착수→11월 테스트→12월 적용)
2026-10-12 | 19:29 | 김경수 파트장 | DX 샘플 테스트: 그룹과 양식·성능 유사. 특이 편집 기사 미적용(학습 시 샘플 50+)
2026-10-13 | 07:15 | 김인철 상무 | 안내메일 FW: '팀장님께서는 양진호, 이한정님에게 맡길 요량'. 이한정 수신 누락, 구두 지시 없음
2026-10-13 | 07:18 | 정홍욱 상무 | 특이 편집 기사 추가 학습 불필요
2026-10-26 |  | 팀장님 | 이한정에게 전화: '전사 AX 과제 왜 안 하고 있어?'
2026-10-26 | 17:11 | 김인철 상무 | DS만 피드백 없음 지적
2026-10-26 | 17:14 | 김인철 상무 | 담당 지정: 양진호·이한정. 오늘 중 김용호 연락. '제 불찰'로 팀장님께 보고
2026-10-26 | 17:18 | 이정섭 파트장 | 보고방 개설
2026-10-26 | 17:19 | 김인철 상무 | 오늘 중 김용호 컨택, 수시 보고, 팀장님 보고용 정리
2026-10-26 | 17:38 | 이한정 | 1차 보고: 김용호 통화, DX는 AX개발팀과 진행 중, DS 양식 맞춤 개발·테스트 필요, 이태양 연락
2026-10-26 | 17:44 | 김인철 상무 | DX와 가능하면 동일 시점 도입 지시
2026-10-26 | 17:45 | 김인철 상무 | 매일 08:00 이한정 / 18:00 양진호 보고, 텔레그램 전환 지시
2026-10-26 | 17:46 | 박상권 | 차병석 부사장 → 백사장님 각 사별 통합 보고 예정
2026-10-26 | 17:46 | 김인철 상무 | 김기훈 부장: 김용호 측 잘 설명
2026-10-26 | 17:49 | 김인철 상무 | 필요하면 직접 찾아가 만날 것
2026-10-27 | 07:43 | 이태양 프로 | DX 메일스레드 FW (선행조건 안내 포함)
2026-10-27 | 08:01 | 김인철 상무 | '?' (보고 재촉)
2026-10-27 | 08:03 | 이한정 | 정기 보고: 팀장님 명의 공식 요청 필요, AX개발팀 실무방 개설, DX 도입일 미정(개발팀도 미확인), DS 보안 절차 확인 필요
2026-10-27 | 09:11 | 김기훈 부장 | 보고 가이드: 오전=당일 진행계획, 오후=당일 진행결과. 둘을 무 자르듯 분리(재방송 방지), 08:00은 전날 작성 후 예약 발신
2026-10-27 |  | - | 보고방 텔레그램 전환 완료
2026-10-27 |  | - | DX 예상 일정 확인: 그룹 권고 일정에 맞춰 11월 테스트, 12월 적용

## 보고
정기 보고
오전 08:00 = 당일 진행계획 (이한정) / 오후 18:00 = 당일 진행결과 (양진호) · 김기훈 부장 가이드(10.27 09:11~09:16)
보고 원칙
구분 | 오전 08:00은 계획만, 오후 18:00은 결과만. 계획에 결과 섞지 않고, 결과에 내일 계획 섞지 않기 → '재방송' 느낌 방지
08:00 계획 | ① 전체 과정 중 현재 위치 (어제까지 진척) ② 오늘 할 협의·작업 (담당·대상) ③ 막히는 지점·해결 필요 사항
18:00 결과 | 아침 계획 항목별로 ✅완료 / 🟡진행중 / ⛔지연(사유·조치). 속도 나서 추가로 간 것이 있으면 덧붙임
작성 요령 | 18:00~08:00 사이엔 진척이 없으므로 08:00 보고는 전날 퇴근 전 작성 → 예약 발신. 두 사람이 퇴근 전 다음날 계획 미리 맞추기 (수건돌리기)
연결 | 오전 계획 항목 = 오후 결과 항목이 1:1로 대응되도록 같은 번호 사용
일자 | 시각 | 유형 | 보고자 | 핵심 요약 | 원문
양식 | 08:00 | 계획 | 이한정 | 현재 단계 / 오늘 할 일 / 막힌 점 | <스크랩 하이라이트 DS 도입> 금일 진행계획 보고드립니다. (MM.DD) 1. 현재 단계 □ (전체 과정 중 위치: 요청 → 샘플 테스트 → 세팅 → 병행 테스트 → 적용) - 전일 진척: (있을 때만 한 줄) 2. 금일 진행계획 ① (협의/작업) — 담당, 대상 ② ③ 3. 이슈 / 해결 필요 □ (막히는 지점, 필요한 결재·지원) - 이 상 -
양식 | 18:00 | 결과 | 양진호 | 아침 계획 항목별 결과 / 추가 진척 / 지연 | <스크랩 하이라이트 DS 도입> 금일 진행결과 보고드립니다. (MM.DD) 1. 계획 대비 결과 ① (아침 계획 ①) — ✅완료 / 🟡진행중 / ⛔지연 - 결과 내용 ② ③ 2. 추가 진척 (있을 때만) □ 3. 지연 사유 및 조치 (있을 때만) □ - 이 상 -
2026-10-27 | 08:03 | 현황·계획 | 이한정 | 공식 요청메일 필요, AX 실무방 개설, DX 도입일 미정(개발팀도 미확인), DS 보안절차 확인 필요 (※ 원칙 확정 전 첫 보고) | <스크랩 하이라이트 DS 도입> 관련 보고드립니다 1. DX AX개발팀 문의 내용 □ DX AX개발팀에 DS 적용 요청, 부문 간 지원 절차상 컴팀장님 명의 공식 지원 요청 메일이 필요하다는 답변 - DX AX/PI센터 AX개발팀 (우면동 소재) 김경수 파트장· 이근택 프로, 양진호님과 실무 대화방 개설 - DX 도입 일정과 DS 동시 적용을 위한 준비자료· 보안 확인사항, 추가 작업 범위 문의 - 김경수 파트장은 팀장님께서 DX AX/PI센터 안재용 센터장, 김상하 상무에게 공식 요청 시 지원 가능 안내 2. DX 진행 현황 □ DX는 샘플 테스트 결과, 별도 기술 파이프라인 수정 없이 적용 가능한 것으로 확인 구체적인 도입일은 미정 - DX는 10.12일 스크랩 샘플 전달 및 테스트 진행, 그룹 스크랩과 양식·성능 유사 확인 - 특수 편집 기사는 자동 하이라이트 미적용, 추가 학습 없이 진행 예정 - 현재 시스템 적용 요건 확인 중, 세부 일정은 개발팀도 미확인 3. DS 적용 준비 □ DS 샘플 테스트를 통한 추가 작업 범위 확인과 보안 요건 점검 필요 - DS 스크랩·수기 하이라이트 샘플로 기존 프로그램 적용 가능 여부 확인 - OCR 서버 접속용 방화벽 등록, NASCA/DRM 프로그램 신뢰 등록 등 DS 보안 절차와 소요 기간 확인 4. 향후 계획 □ 팀장님 명의로 안재용 센터장· 김상하 상무에게 개발 지원 메일 발송 필요 - DX와 동시 도입을 위한 적용 검토 및 개발·테스트 지원 요청 □ DX 도입 일정 기준으로 DS 적용 선결사항과 작업별 완료 기한 설정 - 지원 요청과 병행해 DS 샘플 준비 및 개발팀 테스트·방문 일정 협의 - 보안·시스템 준비는 관련 부서와 병행 추진, 항목별 담당자·완료 기한 설정 - 이 상 -
2026-10-27 | 18:00 | 결과 | 양진호 | [초안] 오전 '향후 계획' 4개 항목 기준 | <스크랩 하이라이트 DS 도입> 금일 진행결과 보고드립니다. (10.27) ※ 오전 보고 '향후 계획' 항목 기준 — 결과 확인 후 채울 것 1. 계획 대비 결과 ① 팀장님 명의 개발지원 요청 메일 (안재용 센터장·김상하 상무) — [완료/진행중/지연] - [초안 작성·상무님 검토·발송 여부] ② DS 스크랩·수기 하이라이트 샘플 준비 — [완료/진행중/지연] - [목차 표지 포함 여부, 묶음 기사 정보(set.txt) 포함] ③ 개발팀 테스트·방문 일정 협의 — [완료/진행중/지연] - [우면동 AX개발팀 방문 일자] ④ 보안·시스템 준비 (방화벽·NASCA/DRM·GPT Tier 4 계정·PC) — [완료/진행중/지연] - [담당 부서·소요 기간 확인 결과] 2. 추가 진척 (있을 때만) □ [DX 도입일 확인 등] 3. 지연 사유 및 조치 (있을 때만) □ - 이 상 -

## 메일초안
[초안] 팀장님 명의 개발 지원 요청 메일
이한정·양진호 작성 → 김인철 상무 검토 → 팀장님 발송 · 노란 칸 채울 것
발신 | DS 커뮤니케이션팀장 [성함]
수신 | DX AX/PI센터 안재용 센터장님, 김상하 상무님
참조 | AX개발팀 김경수 파트장, 이근택 프로 / 김인철 상무 / 양진호, 이한정
제목 | [협조 요청] AI 스크랩 하이라이트 기능 DS 적용을 위한 개발·테스트 지원 요청
본문 | 안재용 센터장님, 김상하 상무님 안녕하십니까. DS 커뮤니케이션팀장 [성함]입니다. 차병석 부사장님께서 10.12 안내하신 「AI 활용 스크랩 개선 사례 공유 및 각사 적용 요청」과 관련하여, DS 부문도 DX와 같은 시점에 스크랩 하이라이트 기능(Newspaper_Highlight)을 도입하고자 AX/PI센터 AX개발팀의 지원을 요청드립니다. 1. 요청 사항 - 기존 스크랩 하이라이트 프로그램의 DS 스크랩 양식 적용 검토 - DS 양식 대응에 필요한 개발 및 테스트 지원 - DX 도입 일정에 맞춘 DS 동시 적용 일정 협의 2. DS 준비 사항 - DS 스크랩(목차 표지 포함) 및 수기 하이라이트 샘플, 묶음 기사 정보 제공 ([일자] 전달 예정) - 사용자 PC, GPT Tier 4 계정·Codex CLI, OCR API 방화벽 등록, NASCA/DRM 신뢰 등록 등 사용 환경은 DS에서 병행 준비 3. 실무 담당 - DS 커뮤니케이션팀 양진호, 이한정 (AX개발팀 김경수 파트장·이근택 프로와 실무 협의 중) 바쁘신 중에 협조 요청드려 송구하며, 지원해 주시면 감사하겠습니다. [성함] 드림

## 참고자료
원천 메일 요약
출처 | 항목 | 내용
그룹 안내 | 발신·일시 | 차병석 부사장 (bs.cha@samsung.com) 2026-10-12 17:19, 첨부 260930_스크랩_관계사_공유.pdf
그룹 안내 | 기능 | 스크랩 PDF 기사 핵심 문장 AI 자동 하이라이트. 그룹 스크랩 9.14부터 운영
그룹 안내 | 권고 일정 | 10월 개발착수 → 11월 테스트 → 12월 적용 (연내), 각사 커뮤니케이션팀 주관
그룹 안내 | 원칙 ① | 제목/부제 관련 본문 주요 문장 표시
그룹 안내 | 원칙 ② | 동일 이슈 연속 기사는 두 번째부터 중복 아닌 핵심 문장만 (사진·그래픽 제외)
그룹 안내 | UI | 입력 폴더(PDF+set.txt)/출력 폴더 지정 후 실행 → 150p 기준 5~7분
그룹 안내 | 처리 과정 | ① 레이아웃 분석·OCR (GPU 서버, AX개발팀) ② AI 판단 (외부 ChatGPT) ③ PDF 생성 (일반 PC, 고사양 권장)
그룹 안내 | 노하우 | 묶음 구간은 사람이 set.txt에 지정 / Adobe 하이라이트 호환(삭제·추가) / 실무자 수기 하이라이트 샘플을 학습용 제공
그룹 안내 | 개발 경과 | 개발 7.20~8.27 (킥오프, 개발의뢰서·스크랩 샘플·수기 샘플 전달) → 테스트 8.27~9.12 (서초 19층, 매일 새벽 실행·피드백) → 운영 9.14~
그룹 안내 | 피드백 예 | 인터뷰 기사 선대회장 업적 문장 누락 / 업계 기사에서 당사 대신 경쟁사 CEO 멘트만 → 균형 조정
그룹 안내 | 고려사항 | GPU 문서분석 환경 / Agent 개발·유지보수 / 외부 AI 전송 보안·토큰 비용 검토
그룹 안내 | 유의 | 공유 자료 범위 법무 검토 중 / 업체·관계사 거래 시 컴플라이언스 / 실무 문의 김용호 프로
DX 스레드 | 10.12 정홍욱 | 비즈니스PR팀 스크랩에도 적용 필요, 샘플 첨부. 실무 이태양
DX 스레드 | 10.12 김경수 | 그룹 스크랩과 거의 유사, 성능 비슷. 특이 편집 기사 미적용 (학습 시 샘플 50+)
DX 스레드 | 10.13 정홍욱 | 특이 편집 기사 추가 학습 불필요
DX 스레드 | 선행조건 | 입력: 1p 목차 표지 포함 PDF + 묶음 txt / Win11 64bit, 16GB+ / GPT Tier 4 계정(회당 300~350 크레딧), Codex CLI 설치·로그인 / OCR API 방화벽 / NASCA 신뢰 등록
DX 스레드 | 10.27 이태양 | '저도 잘 몰라서.. AX팀 김경수 파트장님에게 도움받고 있어요'